## VERIFICA
CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO AGGIORNATO DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO ANNUALE 2012
Rif | Descrizione (oggetto dell'opera) | Peso Strategico | Finanziam. | RUP | Progettista | D.L. | Cronoprogramma
[7 empty] | Progetto preliminare |  | Progetto definitivo |  | Progetto esecutivo |  | Appalto |  | Contratto |  | Inizio lavori |  | Fine lavori |  | Collaudo
[7 empty] | Previsto | Attuato | Previsto | Attuato | Previsto | Attuato | Previsto | Attuato | Previsto | Attuato | Previsto | Attuato | Previsto | Attuato | Previsto | Attuato
OP0836-ST | Manutenzione straordinaria ed adeguamento viabilità e parcheggi | 60 | Mutuo | geom. Brizzolari Michele | geom. Fabrizio Camarda | geom. Fabrizio Camarda | 2012-10-15 |  | 2012-10-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2013-06-30 |  | 2013-12-27 |  | OP0836-STManutenzione straordinaria ed adeguamento viabilità e parcheggi
OP0832-ST | Nuovo sistema di regolamentazione del traffico in via Moggia | 60 | Mutuo Contrib. regionale | geom. Enrico Agosti | geom. Fabrizio Camarda | geom. Fabrizio Camarda | -- | 2012-06-30 | -- | 2012-06-30 | 2012-11-20 |  | 2013-03-31 |  | 2012-05-15 |  | 2013-06-01 |  | 2013-12-31 |  | 2014-02-28 |  | OP0832-ST Nuovo sistema di regolamentazione del traffico in via Moggia
OP0840-IS | Adeguamento e messa a norma impianti sportivi | 60 | Cessione immobili | p.i. Pietro Donati | p.i. Pietro Donati | p.i. Pietro Donati | 2012-10-30 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2014-03-31 |  | 2014-09-27 |  | OP0840-ISAdeguamento e messa a norma impianti sportivi
OP0841-CM | Manutenzione e costruzione manufatti nei cimiteri cittadini | 60 | Mutuo | geom. Enrico Agosti | Geom. Ilaria Ginocchio | Geom. Ilaria Ginocchio | 2012-10-15 |  | 2012-10-30 |  | 2013-01-31 |  | 2013-03-15 |  | 2013-04-30 |  | 2013-05-15 |  | 2014-03-31 |  | 2014-09-27 |  | OP0841-CMManutenzione e costruzione manufatti nei cimiteri cittadini
OP0842-IM | Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale | 60 | Mutuo | ing. Renato Cogorno | arch. Daniela Del Signore | arch. Daniela Del Signore | 2012-10-15 |  | 2012-10-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2014-03-31 |  | 2014-09-27 |  | OP0842-IMManutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale
OP0843-IM | Manutenzione straordinaria e valorizzazione porticato Brignardello | 60 | Mutuo | arch. Daniela Del Signore | Professionista esterno | Professionista esterno | ___ | 2009-05-29 | ___ | 2009-05-29 | 2012-11-15 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2014-03-31 |  | 2014-09-27 |  | OP0843-IMManutenzione straordinaria e valorizzazione porticato Brignardello
OP0746L4-AU | Prolungamento ed adeguamento della passeggiata a mare | 60 | Avanzo di amministraz. Cessione immobili | arch. Daniela Del Signore | geom. Diego Garibaldi | geom. Diego Garibaldi | ___ | 2009-11-21 | ___ | 2009-11-21 | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2014-06-30 |  | 2014-12-27 |  | OP0746L4-AUProlungamento ed adeguamento della passeggiata a mare
OP0645L3-SC | Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma dell'edificio scolastico Don Gnocchi | 60 | Mutuo | geom. Enrico Agosti | geom. Sandra Tedaldi | geom. Sandra Tedaldi | 2012-10-15 |  | 2012-10-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2014-09-30 |  | 2015-03-29 |  | OP0645L3-SCManutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma dell'edificio scolastico Don Gnocchi
OP0850-ST | Riqualificazione pavimentazione nel centro storico | 60 | Cessione immobili | geom. Enrico Agosti | geom. Sonia Cugnata | geom. Sonia Cugnata | 2012-10-31 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2013-09-30 |  | 2014-03-29 |  | OP0850-STRiqualificazione pavimentazione nel centro storico
OP0851-IT | Installazione impianti di videosorveglianza zone cittadine | 50 | Cessione immobili | p.i. Pietro Donati | p.i. Pietro Donati | p.i. Pietro Donati | 2012-10-31 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2013-09-30 |  | 2014-03-29 |  | OP0851-ITInstallazione impianti di videosorveglianza zone cittadine
OP0844-IT | Interventi per il contenimento dei consumi energetici del patrimonio edilizio comunale | 60 | Cessione immobili | p.i. Pietro Donati | p.i. Pietro Donati | p.i. Pietro Donati | 2012-10-31 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2013-09-30 |  | 2014-03-29 |  | OP0844-ITInterventi per il contenimento dei consumi energetici del patrimonio edilizio comunale
OP0845-PI | Manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione | 60 | Mutuo Cessione immobili | p.i. Pietro Donati | p.i. Pietro Donati | p.i. Pietro Donati | 2012-10-15 |  | 2012-10-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2013-09-30 |  | 2014-03-29 |  | OP0845-PIManutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione
OP0846-VP | Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree di verde pubblico, parchi urbani e spazi ludici | 60 | Mutuo | geom. Brizzolari Michele | geom. Brizzolari Michele | geom. Brizzolari Michele | 2012-10-15 |  | 2012-10-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2013-09-30 |  | 2014-03-29 |  | OP0846-VPManutenzione straordinaria e riqualificazione aree di verde pubblico, parchi urbani e spazi ludici
OP0847-AU | Interventi straordinari di adeguamento dell'arredo urbano | 50 | Cessione immobili | arch. Daniela Del Signore | arch. Daniela Del Signore | arch. Daniela Del Signore | 2012-10-31 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2013-09-30 |  | 2014-03-29 |  | OP0847-AUInterventi straordinari di adeguamento dell'arredo urbano
OP0848-AU | Manutenzione sottopassi di accesso alla spiaggia | 60 | Fondi di bilancio | geom. Brizzolari Michele | geom. Brizzolari Michele | geom. Brizzolari Michele | 2012-10-31 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2013-06-30 |  | 2013-12-27 |  | OP0848-AUManutenzione sottopassi di accesso alla spiaggia
OP0849-CM | Manutenzione ordinaria cimiteri | 60 | Cessione immobili | geom. Brizzolari Michele | geom. Brizzolari Michele | geom. Brizzolari Michele | 2012-10-31 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-31 |  | 2013-02-15 |  | 2013-03-30 |  | 2013-03-31 |  | 2013-06-30 |  | 2013-12-27 |  | OP0849-CMManutenzione ordinaria cimiteri
Formulas:
Collaudo = [Fine lavori]+180